## Entête
Service: Infrastructure
Sous Service: Backbone OSPF
Procédures d'Exécution et d'Essais
[6 empty] | Date: | 2024-12-19
|  | Version: | V3F | Status du document: |  |  | Terminé
Auteur
Nom: | Bartre |  |  | Prénom: | Jean-Baptiste
Vérification
Nom: | Maubert |  |  | Prénom: | Kylian
Date: | 2024-12-19 | Version: | V3F | Status du document: |  |  | Terminé
Résumé
Liste des procédures de test concernant le backbone OSPF.
Note on AA9: : ex : 20111018

## Suivi
Version | Date | Auteur | Vérification | Description
V1 | 2024-12-11 | BARTRE Jean-Baptiste | MAUBERT Kylian | Réalisation du document
V2 | 2024-12-13 | BARTRE Jean-Baptiste | MAUBERT Kylian | Mise en liste des divers tests
V3 | 2024-12-16 | BARTRE Jean-Baptiste | MAUBERT Kylian | Mis en page des différents tests sur une Version PEE conceptuelle
V3F | 2024-12-19 | MAUBERT Kylian | PINEL Axel | Version finale du PEE effectué.

## Fonction_1
Test de l'infrastructure OSPF d'un point de vue technique.
N° Test | Description du test | Resultat Attendu | Resultat obtenu | Nom du testeur | Date de réalisation | Ticket N° | Commentaires
1 | Interconnexion des interfaces du backbone / Loopback OSPF | Communication entre les routeurs par les LOOPBACK | Oui | BARTRE Jean-Baptiste | 2024-12-13
2 | Vérification des routes internes (show ip route) | Propagation des routes établie | Oui | HUS Nathanaël | 2024-12-13 |  | Exécution de la commande show IP route. L’apparition de toutes les routes et des routes OSPF permettent d’attester le fonctionnement de la redistribution et de la configuration
3 | Communication inter-site (Lyon vers Caen) | Non. | Problème de boucle et de redirection. | MAUBERT Kylian, BRETIN-ALVAREZ Demian | 2024-12-16 | 1 | Réalisation d'un ping icmp d'une IP du site de Lyon (10.69) vers celui de Caen (10.14), une boucle est déclaré (TTL dépassé).
3 | Communication inter-site (Lyon vers Caen) | Fonctionnel | Fonctionnel | MAUBERT Kylian, BRETIN-ALVAREZ Demian | 2024-12-19 |  | Réalisation d'un ping icmp d'une IP du site de Lyon (10.69) vers celui de Caen (10.14).
4 | Communication vers Internet | Non. | Communication possible, mais pas de trafic sur eve-ng | BARTRE Jean-Baptiste | 2024-12-19 | 2 | Lors d'un trace vers l'ip 8.8.8.8 le trafic ne passe pas vers eve-ng mais par une interface directement connecté du routeur backbone liée à la box.
5 | Communication vers Internet | Oui | Redirection vers eve-ng effectué. | BARTRE Jean-Baptiste | 2024-12-19 |  | Trace vers l'ip 8.8.8.8 afin d'attester du debug.
6 | Communication entre clients inter-sites | Opérationnel | Pas de réponse | BARTRE Jean-Baptiste | 2024-12-19 | 3 | Lorsque nous effectuons un ping vers un client d'un autre site, nous n'avons pas de réponse. A l'aide d'un traceroute nous avons pris en compte que le ping s'arrète à l'ip (100.64.0.2), juste avant eve-ng, mais nous n'avons plus accès à distane à eve
7 | Vérification des routes externes (Site de Caen et de Lyon) (show ip route) | Propagation des routes externes établie | Propagation des routes externes établie | HUS Nathanaël | 2024-12-19 |  | Exécution de la commande show IP route sur les routeurs de Lyon et de Caen.
8 | Comunication vers internet finale | Fonctionnel | Fonctionnel | BARTRE Jean-Baptiste | 2024-12-19 |  | Lors des tests précédent, nous avions eu un problème de redirection

## Tickets
Liste des tickets du sous service OSPF
N° Ticket | Description du ticket | Resultat Attendu | Resultat obtenu | Etat | Date de création | Date de correction | Trace (tcpdum, log, …) | Commentaires
1 | Communications clients inter-sites | Fonctionnel | Fonctionnel | fonctionnel | 2024-12-16 | 2024-12-19 | redemarrage du schéma | Nous n'avions plus d'accès à l'interface de management d'eve-ng.nous avons donc dû nous connecter a des interfaces de routeur, directement reliée à eve-ng sans avoir a passer par le schéma.une fois dessus, la maquette s'était éteinte. Nous l'avons donc rallumé
2 | Communications vers Internet | Fonctionnel | Fonctionnel | fonctionnel | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Création d'une ACL (route-map)et redemarrage du schéma | Suite à un problème de redirection lié à la box directement connecté, nous avons crée une ACL type source afin de redirigé le trafic sur l'infrastructure virtuel eve-ng.
3 | Communication entre des clients inter-site | Fonctionnel | Fonctionnel | fonctionnel | 2024-12-19 | 2024-12-19 | ping 10.14.[XVLAN].ID | Réalisation d'un ping icmp d'une IP du site de Lyon (10.69) vers celui de Caen (10.14). Le résultat étant une requête avec un TTL dépassé. Le problème venait d'une propagation de route à travers le site de Lyon, nous avons donc mis l'interface d'interconnexion en passive.